## v1
Project | Subproject | Lines of Code (LOC) | Effort Estimation | Duration | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Responsibility
Total
Survey | subtotal
Spring framework module distribution
Preparation | subtotal
Create WBS
Code Tracing | subtotal
李諺傑
| *.java | 199 | 3 | 35 | 2025-09-23 | 2025-11-07 | 2025-09-23 |  | 李諺傑
| framework | 3783 | 40 | 20 | 2025-09-23 | 2025-10-20 | 2025-09-23 |  | 李諺傑
| aspectj | 3920 | 30 | 15 | 2025-10-21 | 2025-11-07 |  |  | 李諺傑
葉芯蘊
| factory/*.java | 962 | 15 | 10 | 2025-10-27 | 2025-11-07 |  |  | 葉芯蘊
| factory/annotation/ | 2038 | 25 | 15 | 2025-10-06 | 2025-10-24 |  |  | 葉芯蘊
| factory/config/ | 3103 | 35 | 10 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 2025-09-26 |  | 葉芯蘊
李冠儀
| propertyEditor | 1106 | 20 | 5 | 2025-10-03 | 2025-10-17 |  |  | 李冠儀
| support | 448 | 10 | 10 | 2025-09-23 | 2025-10-11 |  |  | 李冠儀
| beans/*.java | 4620 | 50 | 20 | 2025-10-11 | 2025-11-07 |  |  | 李冠儀
許景淯
| DefaultListableBeanFactory.java | 2019 | 20 | 10 | 2025-10-25 | 2025-11-07 |  |  | 許景淯
| AbstractAutowireCapableBeanFactory.java | 1282 | 20 | 9 | 2025-10-14 | 2025-10-24 |  |  | 許景淯
| AbstractBeanFactory.java | 1350 | 10 | 5 | 2025-10-07 | 2025-10-14 |  |  | 許景淯
| FactoryBeanRegistrySupport.java | 155 | 2 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  |  | 許景淯
| DefaultSingletonBeanRegistry.java | 522 | 5 | 3 | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 2025-09-22 |  | 許景淯
| BeanDefinitionRegistry.java | 18 | 1 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 許景淯
| ConstructorResolver.java | 1149 | 10 | 5 | 2025-09-30 | 2025-10-06 |  |  | 許景淯
陳垣豪
| factory/aot/ | 2540 | 30 | 15 | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2025-09-28 |  | 陳垣豪
| factory/xml/ | 2705 | 35 | 15 | 2025-10-14 | 2025-11-03 |  |  | 陳垣豪
| factory/groovy/ | 819 | 10 | 4 | 2025-11-04 | 2025-11-07 |  |  | 陳垣豪